HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 
„KOORDYNACJA I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania  IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, PoddziałanieIX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej

- Sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Planowany termin  spotkania : 22 sierpnia 2018 r.

- Funkcjonowanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim

Planowane posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim:  październik 2018 r.

- Aktualizacja Regionalnego Programu Ekonomii Społecznej

Realizacja zadania zaplanowana w  2019 r.

- Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym

Planowany termin spotkania regionalnego dla PES o charakterze reintegracyjnym: wrzesień 2018 r.

- Działania zwiększające widoczność Podmiotów Ekonomii Społecznej

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej : 9 września 2018 r.

Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej: listopad 2018 r.

- Rozwój współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z innymi podmiotami lokalnymi w tym Podmiotami Ekonomii Społecznej

Planowany termin 4 spotkań subregionalnych: wrzesień- grudzień 2018 r.

- Inicjowanie współpracy z biznesem/nauką/ekonomią społeczną

Planowany termin spotkania zespołu interdyscyplinarnego planowany na:
wrzesień 2018 r.

Wizyta studyjna 1 dniowa do PES z terenu województwa łódzkiego: 
październik- grudzień 2018 r.

- Weryfikacja statusu Przedsiębiorstwa Społecznego

Lista przedsiębiorstw społecznych  z terenu województwa łódzkiego  na stronie

http://es.rcpslodz.pl/index.php/przedsiebiorstwa-spoleczne

Szczegółowe informacje nt. działań będą umieszczane na bieżąco na stronie.