HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 
„KOORDYNACJA I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania  IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, PoddziałanieIX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej

- Sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Planowane terminy  spotkań : wrzesień 2019 r.;  październik 2019 r., listopad 2019 r.

- Funkcjonowanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim

Planowane posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim: 
5 lipiec 2019 r.;  listopad 2019 r.

Planowany termin opublikowania raportu ze stanu ekonomii społecznej 
w województwie łódzkim: listopad 2019 r.

- Aktualizacja Regionalnego Programu Ekonomii Społecznej

Realizacja zadania  w  2019 r.

31 stycznia 2019 Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

- Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej 
o charakterze reintegracyjnym

Planowane terminy warsztatu dla PES o charakterze reintegracyjnym:

27- 28 czerwiec 2019 r.;  wrzesień 2019 r.;

Planowany termin spotkania podmiotów reintegracyjnych: październik 2019 r.

Planowany termin wizyty studyjnej: wrzesień 2019

- Działania zwiększające widoczność Podmiotów Ekonomii Społecznej

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej : 7 wrzesień 2019 r.;

Nabór wniosków na wsparcie udziału Podmiotów Ekonomii Społecznej 
i Przedsiębiorstw Społecznych w targach i wystawach branżowych na terenie Polski: sierpień   - grudzień 2019 r.; (do wyczerpania puli przeznaczonej na udzielenie wsparcia)

Planowany termin opublikowania informatora podmiotów ekonomii społecznej 
w województwie łódzkim: październik/listopad 2019 r.

Przeprowadzenie kampanii społecznej zwiększającej widoczność PES: lipiec – grudzień 2019

- Rozwój współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z innymi podmiotami lokalnymi w tym Podmiotami Ekonomii Społecznej

Planowane terminy 5 spotkań subregionalnych: lipiec - grudzień 2019 r.

Planowane terminy spotkań doradczych: lipiec  - grudzień 2019 r.

Planowany termin spotkania regionalnego na temat dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych: 5-6 grudnia 2019 r.

- Inicjowanie współpracy z biznesem/nauką/ekonomią społeczną

Planowane terminy spotkań zespołu interdyscyplinarnego:

wrzesień 2019 r.; październik 2019 r.; grudzień 2019 r.;

Wizyta studyjna 1 dniowa do PES z terenu województwa łódzkiego: 
październik 2019 r.

- Weryfikacja statusu Przedsiębiorstwa Społecznego – działanie ciągłe

Lista przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa łódzkiego na stronie:

http://es.rcpslodz.pl/index.php/przedsiebiorstwa-spoleczne

Szczegółowe informacje o działaniach będą umieszczane na bieżąco na niniejszej stronie.