HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „KOORDYNACJA 
I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania  IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, PoddziałanieIX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej

ZADANIE 1 - Sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Planowane terminy 3 spotkań :

I kwartał 2023 r., II kwartał 2023 r., III kwartał 2023

Realizacja wsparcia działań OWES : I-II-III kwartał  2023 r.

ZADANIE 2 - Funkcjonowanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim

Planowane 2 posiedzenia Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim:

II – III kwartał 2023 r.

Planowany termin opublikowania raportu ze stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim w roku 2022: II  kwartał 2023 r.

ZADANIE 3 - Aktualizacja Regionalnego Programu Ekonomii Społecznej

W związku z wejściem w życie Ustawy o ES i konieczności zaopiniowania go przez nowy skład Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim opublikowanie programu zaplanowano na II kwartał 2023

ZADANIE 4 - Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej 
o charakterze reintegracyjnym

Planowane terminy warsztatów dla PES o charakterze reintegracyjnym oraz spotkania nt. inicjowanie i tworzenie sieci kooperacji:

I - III kwartał 2023 r.

Planowane termin spotkania i warsztatów podmiotów reintegracyjnych: II-III kwartał  2023 r.

ZADANIE5 - Działania zwiększające widoczność Podmiotów Ekonomii Społecznej

Planowany termin opublikowania informatora podmiotów ekonomii społecznej 
w województwie łódzkim: II kwartał 2023 r.

ZADANIE 6 - Rozwój współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z innymi podmiotami lokalnymi w tym Podmiotami Ekonomii Społecznej

Planowane terminy spotkań subregionalnych: I-III kwartał 2023 r.

Regionalne Spotkanie nt. dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych: II kwartał 2023r.

Opracowanie i opublikowanie broszury/poradnika II- III kwartał 2023 r.

ZADANIE 7 - Inicjowanie współpracy z biznesem/nauką/ekonomią społeczną

Planowane terminy spotkań zespołu interdyscyplinarnego: I-III kwartał 2023 r.

Planowany termin wizyt studyjnych: I-III kwartał 2023 r.

ZADANIE 8 - Weryfikacja statusu Przedsiębiorstwa Społecznego – działanie ciągłe

Lista przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa łódzkiego na stronie:

http://es.rcpslodz.pl/index.php/przedsiebiorstwa-spoleczne

Szczegółowe informacje o działaniach będą umieszczane na bieżąco na niniejszej stronie.